## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "СамараСеть", млн. рублей с НДС (3 квартал 2018 года)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[26 empty] | " |  | 11 |  | 1 |  | 10 | 20 | 18 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 0 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.878 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.145 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.145 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Строительство новой ТП 2БКТП-1000/6/0,4 для жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 200Г |  |  |  | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.145 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Прочие мероприятия |  |  |  | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.733 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Монтаж АСКУЭ по 20 точкам учета |  |  |  | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.733 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно: | [12 empty] | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "СамараСеть" (3 квартал 2018 года)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  | 01 |  | " | 10 |  |  | 20 | 18 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
2 |  | Новое строительство | 3.145 | 0.6 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0.6 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
2.2 |  | Прочее новое строительство | 3.145 | 0.6 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0.6 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
2.2.1 |  | Строительство новой ТП 2БКТП-1000/6/0,4 для жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 200Г | 3.145 | 0.6 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0.6 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
3 |  | Прочие мероприятия | 0.733 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
3.1 |  | Монтаж АСКУЭ по 20 точкам учета | 0.733 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
Справочно: | [22 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
|  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | -
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "СамараСеть", млн. рублей
(3 квартал 2018 года)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  | 01 |  | " | 10 | 20 | 18 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 3.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8781 | 0 | [5 empty] | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 3.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8081 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | [5 empty] | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. |  | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. |  | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. |  | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО источников финансирования | 3.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8781 | 0 | [5 empty] | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
|  | для ОГК/ТГК, в том числе |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ДПМ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | вне ДПМ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "СамараСеть" (3 квартал 2018 года)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " | 01 |  | " | 10 |  |  | 20 | 18 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2018 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
1 |  | Строительство новой ТП 2БКТП-1000/6/0,4 для жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 200Г | - | - | 1 |  | 1 | - | - | - |  | - | - | - | 1 |  | 1 | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
2 |  | Монтаж АСКУЭ по 20 точкам учета | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "СамараСеть" (3 квартал 2018)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период |  | 3 | квартал | 2018 |  | года
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[11 empty] | " |  | 01 |  |  | " | 10 | 2018 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец 2017 года/ за 2017 год
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Чистая прибыль | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | дивиденды |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| EBITDA | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Собственный капитал | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | кредиты |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | облигационные займы |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | займы организаций |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | прочее |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по строительству |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по ремонтам |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 0 | [6 empty] | 0
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 3.878 | [6 empty] | 0
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 3.878 | [6 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
| Собственная оценка кредитного потенциала | [5 empty] | - | [6 empty] | -
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | [5 empty] | - | [6 empty] | -
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта ООО "СамараСеть" (3 квартал 2018 года)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 01 | " | 10 |  | 20 |  | 18 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Строительство новой ТП 2БКТП-1000/6/0,4 для жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 200Г | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | -
2 | Монтаж АСКУЭ по 20 точкам учета | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | -