## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2018
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "СамараСеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №332 от 01.11.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2018 год, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2018 год | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Строительство новой ТП 2БКТП-1000/6/0,4 для жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 200Г | H_SS.IP_St.TP.2019 | 3.7115 |  | 0 | 3.7115 | 3.7115 |  |  | 3.7115 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.7115 | -3.7115 | -100 |  |  |  |  | -3.7115 | -100 |  |  | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
2 | Монтаж АСКУЭ по 20 точкам учета | H_SS.PE_ASKUE.2018 | 0.8647 |  | 0 | 0.8647 | 0.8647 |  |  | 0.8647 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.8647 | -0.8647 | -100 |  |  |  |  | -0.8647 | -100 |  |  | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 4.5762 |  | 0 | 4.5762 | 4.5762 |  |  | 4.5762 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.5762 | -4.5762 | [5 empty] | -4.5762

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2018
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "СамараСеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №332 от 01.11.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Строительство новой ТП 2БКТП-1000/6/0,4 для жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 200Г | H_SS.IP_St.TP.2019 | 3.145 | 3.145 | 0 | 0 | 3.145 | 3.145 | 3.145 | 3.145 | 0 | 0 | 3.145 | 3.145 | -3.145 | -3.145 | -100 | -100 | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
2 | Монтаж АСКУЭ по 20 точкам учета | H_SS.PE_ASKUE.2018 | 0.733 | 0.733 | 0 | 0 | 0.733 | 0.733 | 0.733 | 0.733 | 0 | 0 | 0.733 | 0.733 | -0.733 | -0.733 | -100 | -100 | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 3.878 | 3.878 | 0 | 0 | 3.878 | 3.878 | 3.878 | 3.878 | 0 | 0 | 3.878 | 3.878 | -3.878 | -3.878

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2018
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "СамараСеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №332 от 01.11.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Строительство новой ТП 2БКТП-1000/6/0,4 для жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 200Г | H_SS.IP_St.TP.2019 | 3.145 |  | 3.145 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | -3.145 | -100 | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
2 | Монтаж АСКУЭ по 20 точкам учета | H_SS.PE_ASKUE.2018 | 0.733 |  | 0.733 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | -0.733 | -100 | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 3.878 |  | 3.878 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | -3.878

## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
[7 empty] | за год | 2018
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "СамараСеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №332 от 01.11.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Строительство новой ТП 2БКТП-1000/6/0,4 для жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 200Г | H_SS.IP_St.TP.2019 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
2 | Монтаж АСКУЭ по 20 точкам учета | H_SS.PE_ASKUE.2018 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | -1
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.

## 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2018
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "СамараСеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №332 от 01.11.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2018 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2018 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Строительство новой ТП 2БКТП-1000/6/0,4 для жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 200Г | H_SS.IP_St.TP.2019 |  | 1 | [6 empty] | - | 0 | [6 empty] | -1 | [6 empty] | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
2 | Монтаж АСКУЭ по 20 точкам учета | H_SS.PE_ASKUE.2018 |  | нд | [6 empty] | - | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | -1
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.

## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[6 empty] | за год | 2018
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "СамараСеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №332 от 01.11.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[19 empty] | за год | 2018
[17 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "СамараСеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[18 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №332 от 01.11.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1 | Строительство новой ТП 2БКТП-1000/6/0,4 для жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 200Г | H_SS.IP_St.TP.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Монтаж АСКУЭ по 20 точкам учета | H_SS.PE_ASKUE.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
[5 empty] | за год | 2018
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "СамараСеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 | год
|  |  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №332 от 01.11.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2018 года | факт на 01.01.2019 года | факт года 2017 (на 01.01.2018 года) | факт года 2018 (на 01.01.2019 года) | факт года 2017 (на 01.01.2018 года) | факт года 2018 (на 01.01.2019 года) | факт года 2017 (на 01.01.2018 года) | факт года 2018 (на 01.01.2019 года)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Строительство новой ТП 2БКТП-1000/6/0,4 для жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 200Г | H_SS.IP_St.TP.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Монтаж АСКУЭ по 20 точкам учета | H_SS.PE_ASKUE.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем
падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа |  | Общество с ограниченной ответственностью "СамараСеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | Самарская область
|  |  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2019 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №332 от 01.11.2017г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный 2018 год |  | Отклонение от плановых значений 2018 года |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
II.VII | Иные сведения: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
4.1.2 | проценты к получению |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
4.2.2 | проценты к уплате |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
5.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
6.9 | Прочая деятельность; |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
7.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
15.2 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
XXIII | Иные сведения: |  |  |  |  | - | нд | 0
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.9 | прочая деятельность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  |  |  | % | нд | 0
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | нд | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | нд | 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | нд | 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | % | нд | 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % | нд | 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | % | нд | 0
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | % | нд | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | % | нд | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | % | нд | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | % | нд | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | % | нд | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | % | нд | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  |  |  | МВт | нд | 0
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час | нд | 0
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  |  |  | МВт | нд | 0
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  |  |  | Гкал/час | нд | 0
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.6.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
24.6.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | нд | 0
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.7.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
24.7.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт | нд | 0
24.7.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | нд | 0
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.8.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
24.8.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | нд | 0
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
24.9.1 | электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
24.9.2 | электрической мощности |  |  |  |  | МВт | нд | 0
24.9.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | тыс.Гкал | нд | 0
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | нд | 0
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | МВт | нд | 0
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | МВт | нд | 0
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | МВт | нд | 0
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  |  |  | у.е. | нд | 0
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
XXVI | В отношении сбытовой деятельности |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  |  |  | Гкал/час | нд | 0
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |  |  |  |  | - | х | х |  | х | х
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | МВт | нд | 0
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт | нд | 0
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  |  |  | МВт | нд | 0
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  |  |  | МВт | нд | 0
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  |  |  | млн.кВт.ч | нд | 0
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  |  |  | чел. | нд | 0
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | [5 empty] | млн. рублей | 3.8781 | 0 | -3.8781 | -100 | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 3.8081 | 0 | -3.8081 | -100
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 3.8081 | 0 | -3.8081 | -100
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.07 | 0 | -0.07 | -100 | Отсутствие финансирования, расходы на реализацию инвестиционной программы ООО "СамараСеть" в расчет тарифов на 2018 год в валовую выручку, необходимую для осуществления регулируемого вида деятельности экспертной группой не учтены
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0.07 | 0 | -0.07 | -100
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
2.1 | Кредиты |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.3 | Вексели |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.4 | Займы организаций |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | млн. рублей | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
III | Иные сведения: |  |  |  |  | - | нд | 0
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.1.3 | кредитов |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  |  |  | - | нд | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  |  | млн. рублей | нд | 0
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.

## 10 (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за |  |  | квартал |  |  | года
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 11 (hidden)
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за |  |  | квартал |  |  | года
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год N)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 12 (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за |  | квартал |  | года
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 13 (hidden)
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за |  |  | квартал |  |  | года
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год N | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 14 (hidden)
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за |  |  | квартал |  |  |  | года
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## 15 (hidden)
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за |  |  | квартал |  |  |  | года
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## 16 (hidden)
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за |  |  | квартал |  |  |  | года
Отчет об исполнении инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 17 (hidden)
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за |  |  | квартал |  |  |  | года
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 18 (hidden)
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[20 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 19 (hidden)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем
падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## 20 (hidden)
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации:
|  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: |  |  | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению |  |  | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате |  |  | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; |  |  | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов |  |  | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: |  |  | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность |  |  | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) |  |  | - | х | х |  | х | х
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |  |  | - | х | х |  | х | х
24.6.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи |  |  | - | х | х |  | х | х
24.7.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности |  |  | МВт
24.7.3 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели |  |  | - | х | х |  | х | х
24.8.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |  |  | - | х | х |  | х | х
24.9.1 | электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности |  |  | МВт
24.9.3 | тепловой энергии |  |  | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии |  |  | - | х | х |  | х | х
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  | у.е.
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности |  |  | - | х | х |  | х | х
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |  |  | - | х | х |  | х | х
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: |  |  |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль |  |  | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
2.1 | Кредиты |  |  | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы |  |  | млн. рублей
2.3 | Вексели |  |  | млн. рублей
2.4 | Займы организаций |  |  | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга |  |  | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  | млн. рублей
III | Иные сведения: |  |  | -
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  | млн. рублей
3.1.3 | кредитов |  |  | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  |  | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  | млн. рублей
8.1 | На инвестиции |  |  | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд |  |  | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  | млн. рублей
IX | Иные сведения: |  |  | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
11.6 | Оплата труда |  |  | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы |  |  | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль |  |  | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: |  |  | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления |  |  | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы |  |  | млн. рублей
14.4.2 | вексели |  |  | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  | млн. рублей
8.1 | На инвестиции |  |  | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд |  |  | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  | млн. рублей
IX | Иные сведения: |  |  | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) |  |  | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность |  |  | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  | млн. рублей
11.6 | Оплата труда |  |  | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы |  |  | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль |  |  | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: |  |  | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления |  |  | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы |  |  | млн. рублей
14.4.2 | вексели |  |  | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  | млн. рублей
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.